|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к приказу № 47-О от 17.04.2019 года « Типовой план (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» |

**ТИПОВОЙ ПЛАН**

**(дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Наименование мероприятия* | *Результат* | *Сроки* |
| 1. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра | Приказ школы | апрель |
| 2 | Утверждение Положения о деятельности Центра | Положение школы о созда-нии Центра в МБОУ «Серебрянская СОШ» в соответствии с методичес-кими рекомендациями | апрель-май |
| 3. | Согласование типового дизайн-проекта Центра | Приказ школы | апрель |
| 4. | Согласование типового проекта зонирования Центра | Приказ школы | апрель |
| 5. | Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра | Приказ школы | апрель-май |
| 6. | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на со финансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства |  | апрель-май |
| 7. | Повышение квалификации педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:  1. Анализ кадрового состава  2. Обеспечение участия педагогов в повышении квалификации на онлайн платформе  3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров | Представление информации о кадровом составе  Свидетельство о повышении квалификации  Отчет по программам переподготовки кадров | апрель-  октябрь |
| 8. | Закупка, доставка и наладка оборудования:  - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;  - объявление конкурсных закупочных процедур;  - косметический ремонт, приведение площадок школы в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | май-  август |
| 9. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказы о зачислении обучающихся | сентябрь |
| 12. | Открытие Центра в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | сентябрь  2019 |